## Ark1
Dato/Opgaver | Foranalyse | Kravsspecifikation | Arkitektur | Review | Design | Implementering | Integrationstest | Acceptest | Start rapportskrivning | Læs rapport igennem og færdiggør | Aflevér
uge 8 | X
uge 9 |  | X
uge 10 |  |  | X
uge 11 |  |  | X | X
uge 12 |  |  |  | X | X
uge 13 |  |  |  |  | X | X
uge 14 |  |  |  |  | X | X
uge 15 | [5 empty] | X
uge 16 | [5 empty] | X
uge 17 | [5 empty] | X
uge 18 | [6 empty] | X
uge 19 | [6 empty] | X
uge 20 | [7 empty] | X | X
uge 21 | [8 empty] | X
uge 22 | [9 empty] | X
2017-05-29 | [10 empty] | X